ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

## «30» января  2012  года							№ 243

Об утверждении дорожной карты

по реализации направлений ФГОС

основного общего образования

Согласно приказу  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. и в связи с введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Белгородской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории Белгородской области (Приложение).

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника департамента образования, культуры и молодежной политики И.В.Шаповалова.

Начальник департамента – заместитель

председателя правительства области                                      Ю.Коврижных

Приложение

к приказу Департамента образования, культуры

и молодежной политики Белгородской области

от «30» января 2012г. № 243

«Дорожная карта»

реализации направления «Введение ФГОС основного общего образования в Белгородской области»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
|  | Подготовка приказа департамента образования, культуры и молодежной политики области об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования на территории области. | Декабрь 2011 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. |
|  | Разработка государственных (муниципальных) услуг с учетом реализации ФГОС ООО | Декабрь 2011 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Подготовка приказа департамента образования, культуры и молодежной политики области об утверждении списка школ, работающих в условиях введения ФГОС основного общего образования в 2012-2013 уч.году | Январь 2012 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. Тимофеев С.П. |
|  | Определение учреждения–оператора, обеспечивающего научно-методического сопровождения и мониторинг введения ФГОС (БелРИПКППС) | Январь 2012 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А Тимофеев С.П. |
|  | Наделение муниципальных методических центров (кабинетов) функциями муниципальных операторов по введению ФГОС | Январь 2012 | Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Разработка дорожной карты введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне | Февраль 2012 | Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Разработка пакета материалов по обеспечению введения ФГОС основного общего образования и материалов, обеспечивающих нормативное и финансовое сопровождение их введения | Март 2012 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Монах А.А. |
|  | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС ООО | Март 2012 | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Апрель- май 2012 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательных учреждениях | Май 2012 | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Разработка методических рекомендаций введения ФГОС основного общего образования по духовно-нравственному развитию школьников | Май 2012 | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Музыка В.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в основной школе» | Май 2012 | Тимофеев С.П. |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне | Май 2012 | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | Июнь 2012 | Тимофеев С.П. Ламанов В.А. Музыка В.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в основной школе | Июнь 2012 | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Музыка В.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования второго поколения». | Июнь 2012 | Тимофеев С.П. |
|  | Разработка сетевой модели организации образовательного процесса, ориентированной на дистанционное обучение школьников | Июнь 2012 | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Монах А.А. |
|  | Разработка процедуры отчетности муниципальных органов управления образованием по введению ФГОС | Июль- август 2012 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. Тимофеев С.П. |
|  | Формирование мониторинговых процедур, направленных на оценку результатов освоения основной образовательной программы | Декабрь 2012 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. Шипилова Л.И. Батаев С.С. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС |
|  | Организация аттестации педагогических и руководящих кадров в новой форме | Январь – декабрь 2012 | Шаповалов И.В. Батаев С.С. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Разработка программ повышения квалификации для различных категорий слушателей (руководители муниципальных органов управления образованием, директора ОУ, зам. директора ОУ, учителей – предметников) | Январь-февраль 2012 | Тимофеев С.П.. |
|  | Утверждение перечня стажерских площадок (являющихся базовыми по отношению к ОУ муниципальных территорий) по введению ФГОС основного общего образования | Февраль 2012 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Организация и проведение практико - ориентированных семинаров по территориям | Февраль- май 2012 | Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Создание тьюторских команд (заведующие РМК, специалисты органов управления образованием) по непрерывному повышению квалификации на базе муниципальных УО | Март 2012 | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для тьюторских команд (заведующие РМК, методисты, специалисты органов управления образованием) | Март- апрель 2012 | Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для директоров ОУ, зам.директоров школ, участвующих в введении ФГОС основного общего образования | Май 2012 | Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для педагогов по переходу на ФГОС основного общего образования | Ежемесячно 2012-2013 уч.г. | Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических работников области | В течение года | Тимофеев С.П. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
|  | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих введение ФГОС общего образования в 2012-2013 уч. году | Май 2012 г. | Ламанов В.А. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Доработка методики НПФ (включение расходов на организацию внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год) | Май-август 2012 | Шаповалов И.В. Ламанов В.А. Монах А.А. |
|  | Доработка локальных актов общеобразовательных учреждений, регламентирующих оплату труда, в соответствие с нормативными актами принятыми на областном уровне | Сентябрь-декабрь2012г | Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО | Декабрь 2011 | Шаповалов И.В. Монах А.А. Ламанов В.А. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение года | Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Подготовка распоряжения «О выделении денежных средств» на стимулирование качества образования муниципальным общеобразовательным учреждениям - победителям рейтинга по итогам 2012 года (денежные средства в пределах субвенций на 2012 год) | Декабрь 2012 г. | Шаповалов И.В. Монах А.А. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
|  | Организация Интернет-форума «Введение ФГОС общего образования второго поколения в основной школе» | В течение года | Тимофеев С.П. Батаев С.С. |
|  | Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС основного общего образования в ОУ | Март 2012 | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты основной школы | В течение года | Ламанов В.А. Тимофеев С.П. Руководители муниципальных органов управления образованием |